## Planning pocket- estima PERT
MVP / Fase | ID | Componente / Requerimiento | Tipo Requerimiento | Story Points (SP) | Optimista (O) (h) | Más Probable (M) (h) | Pesimista (P) (h) | Horas PERT € (h)
MVP 1(Núcleo Operativo) | RF-001 | Registro de Platos y Menú | Funcional | 3 | 6 | 12 | 20 | 12.3333
MVP 1(Núcleo Operativo) | RF-002 | Registro de Órdenes o Pedidos | Funcional | 5 | 10 | 16 | 30 | 17.3333
MVP 1(Núcleo Operativo) | RF-003 | Solicitud de Alimentos | Funcional | 3 | 6 | 10 | 18 | 10.6667
MVP 1(Núcleo Operativo) | RF-004 | Control de Inventario y Alertas | Funcional | 5 | 12 | 20 | 32 | 20.6667
MVP 1(Núcleo Operativo) | RF-010 | Administración, Auditoría y Logs | Funcional | 3 | 8 | 14 | 24 | 14.6667
MVP 1(Núcleo Operativo) | RFN-01 | Autenticación y Autorización Segura | No Funcional | 5 | 10 | 18 | 30 | 18.6667
MVP 1(Núcleo Operativo) | RFN-05 | Mantenibilidad, Auditoría y Trazabilidad | No Funcional | 5 | 10 | 18 | 30 | 18.6667
MVP 1(Núcleo Operativo) | RFN-06 | Lineamientos Tecnológicos (Stack) | No Funcional | 2 | 4 | 8 | 14 | 8.3333
MVP 2(Abastecimiento y Compras) | RF-005 | Consulta y Seguimiento Solicitudes | Funcional | 3 | 6 | 10 | 16 | 10.3333
MVP 2(Abastecimiento y Compras) | RF-006 | Generación y Envío Cotizaciones | Funcional | 8 | 16 | 28 | 45 | 28.8333
MVP 2(Abastecimiento y Compras) | RF-007 | Validación Clasificación Cotizaciones | Funcional | 5 | 10 | 18 | 30 | 18.6667
MVP 2(Abastecimiento y Compras) | RF-008 | Generación Órdenes de Compra | Funcional | 3 | 6 | 12 | 20 | 12.3333
MVP 2(Abastecimiento y Compras) | RF-011 | Consulta Precios MinComercio | Funcional | 5 | 10 | 16 | 28 | 17
MVP 2(Abastecimiento y Compras) | RFN-04 | Almacenamiento, Respaldo y Portabilidad | No Funcional | 5 | 10 | 16 | 28 | 17
MVP 2(Abastecimiento y Compras) | RFN-07 | Estándar de Integración Externa (SOAP) | No Funcional | 5 | 10 | 16 | 28 | 17
MVP 3(Analítica y Negocio) | RF-009 | Tablero BAM y Negocio | Funcional | 8 | 16 | 30 | 50 | 31
MVP 3(Analítica y Negocio) | RFN-02 | Desempeño y Alta Disponibilidad | No Funcional | 8 | 16 | 28 | 45 | 28.8333
MVP 3(Analítica y Negocio) | RFN-03 | Interfaz Adaptativa y Responsive | No Funcional | 3 | 6 | 12 | 20 | 12.3333
|  |  |  | 84 | 172 | 302 | 508 | 314.6667
Puntos de historia de usuario | 84
Estimación PERT (h) | 314.6667

## Capacidad y esfuerzo del equipo
Métrica | Valor | Justificación Técnica | Variable del Recurso | Valor | Configuración del Equipo
Fecha de Inicio | 2026-09-06 | Arranque oficial del desarrollo | Tamaño del Equipo (Personas) | 4 | Estudiantes Konrad Lorenz
Fecha Límite | 2026-11-09 | Entrega final establecida | Días Laborales / semana | 6 | Incluyendo jornadas de sábado
Duración Bruta | 64 | Tiempo total de calendario | Dedicación Diaria (h) | 1.51 | Horas netas efectivas por integrante
Colchón de Seguridad | 7 | Reserva para pruebas y ajustes finales | Esfuerzo Requerido | 314.6667 | Demanda técnica calculada por PERT
Semanas Netas | 8.1429 | Ventana efectiva de ejecución
Capacidad del Equipo | 295.0971
|  | ¿Podemos completar el desarrollo del proyecto?: |  | No, es necesario reajustar el esfuerzo del equipo