## Resumen Sprints
Sprint | Ventana Temporal | Duración (Sem.) | Total Story Points | Total Horas PERT | Capacidad Disp. por Persona (1.51h/d, 6d/s) | Estado Validación
Sprint 1 (MVP 1) | Semanas 1 a 3 | 3 | 31 | 121.33 | 27.18 | Controlado por Carga
Sprint 2 (MVP 2) | Semanas 4 a 6 | 3 | 34 | 121.17 | 27.18 | Controlado por Carga
Sprint 3 (MVP 3) | Semanas 7 a 8.14 | 2.14 | 19 | 72.17 | 19.39 | Controlado por Carga
TOTAL PROYECTO | Semanas 1 a 8.14 | 8.14 | 84 | 314.67 | 73.75 | Proyecto 100% Cubierto
Cantidad sp por Sprint
Sprint | Jhon Alexander Batista Barbosa. | Juan Sebastian Salas Castillo. | Pablo Forero | Salim Ferez Mendez | Total general
Sprint 1 | 8 | 8 | 5 | 10 | 31
Sprint 2 | 8 | 5 | 8 | 13 | 34
Sprint 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 19
Total general | 24 | 21 | 16 | 23 | 84
Horas por Sprint
Integrantes | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total general
Jhon Alexander Batista Barbosa. | 33 | 28.83 | 31 | 92.83
Juan Sebastian Salas Castillo. | 33.33 | 18.67 | 28.83 | 80.83
Pablo Forero | 19 | 27.33 | 12.33 | 58.66
Salim Ferez Mendez | 36 | 46.33 | 0 | 82.33
Total general | 121.33 | 121.16 | 72.16 | 314.65

## Sprint 1 (MVP 1)
Sprint | Semana | Duración (semanas) | ID | Componente | Tipo | Responsable | Story Points | Optimista (h) | Más Probable (h) | Pesimista (h) | Horas PERT (h) | Capacidad Máx Persona (h/sprint)
Sprint 1 (MVP 1) | Semanas 1 - 3 | 3 | RFN-06 | Lineamientos Tecnológicos (Stack) | No Funcional | Pablo Forero | 2 | 4 | 8 | 14 | 8.33 | 27.18
Sprint 1 (MVP 1) | Semanas 1 - 3 | 3 | RF-003 | Solicitud de Alimentos | Funcional | Pablo Forero | 3 | 6 | 10 | 18 | 10.67 | 27.18
Sprint 1 (MVP 1) | Semanas 1 - 3 | 3 | RFN-01 | Autenticación y Autorización Segura | No Funcional | Salim Ferez Mendez | 5 | 10 | 18 | 30 | 18.67 | 27.18
Sprint 1 (MVP 1) | Semanas 1 - 3 | 3 | RF-002 | Registro de Órdenes o Pedidos | Funcional | Salim Ferez Mendez | 5 | 10 | 16 | 30 | 17.33 | 27.18
Sprint 1 (MVP 1) | Semanas 1 - 3 | 3 | RFN-05 | Mantenibilidad, Auditoría y Trazabilidad | No Funcional | Juan Sebastian Salas Castillo. | 5 | 10 | 18 | 30 | 18.67 | 27.18
Sprint 1 (MVP 1) | Semanas 1 - 3 | 3 | RF-010 | Administración, Auditoría y Logs | Funcional | Juan Sebastian Salas Castillo. | 3 | 8 | 14 | 24 | 14.67 | 27.18
Sprint 1 (MVP 1) | Semanas 1 - 3 | 3 | RF-001 | Registro de Platos y Menú | Funcional | Jhon Alexander Batista Barbosa. | 3 | 6 | 12 | 20 | 12.33 | 27.18
Sprint 1 (MVP 1) | Semanas 1 - 3 | 3 | RF-004 | Control de Inventario y Alertas | Funcional | Jhon Alexander Batista Barbosa. | 5 | 12 | 20 | 32 | 20.67 | 27.18
31.71

## Sprint 2 (MVP 2)
Sprint | Semana | Duración (semanas) | ID | Componente | Tipo | Responsable | Story Points | Optimista (h) | Más Probable (h) | Pesimista (h) | Horas PERT (h) | Capacidad Máx Persona (h/sprint)
Sprint 2 (MVP 2) | Semanas 4 - 6 | 3 | RF-005 | Consulta y Seguimiento Solicitudes | Funcional | Pablo Forero | 3 | 6 | 10 | 16 | 10.33 | 27.18
Sprint 2 (MVP 2) | Semanas 4 - 6 | 3 | RFN-04 | Almacenamiento, Respaldo y Portabilidad | No Funcional | Pablo Forero | 5 | 10 | 16 | 28 | 17 | 27.18
Sprint 2 (MVP 2) | Semanas 4 - 6 | 3 | RF-008 | Generación Órdenes de Compra | Funcional | Salim Ferez Mendez | 3 | 6 | 12 | 20 | 12.33 | 27.18
Sprint 2 (MVP 2) | Semanas 4 - 6 | 3 | RF-011 | Consulta Precios MinComercio | Funcional | Salim Ferez Mendez | 5 | 10 | 16 | 28 | 17 | 27.18
Sprint 2 (MVP 2) | Semanas 4 - 6 | 3 | RFN-07 | Estándar de Integración Externa (SOAP) | No Funcional | Salim Ferez Mendez | 5 | 10 | 16 | 28 | 17 | 27.18
Sprint 2 (MVP 2) | Semanas 4 - 6 | 3 | RF-007 | Validación Clasificación Cotizaciones | Funcional | Juan Sebastian Salas Castillo. | 5 | 10 | 18 | 30 | 18.67 | 27.18
Sprint 2 (MVP 2) | Semanas 4 - 6 | 3 | RF-006 | Generación y Envío Cotizaciones | Funcional | Jhon Alexander Batista Barbosa. | 8 | 16 | 28 | 45 | 28.83 | 27.18

## Sprint 3 (MVP 3)
Sprint | Semana | Duración (semanas) | ID | Componente | Tipo | Responsable | Story Points | Optimista (h) | Más Probable (h) | Pesimista (h) | Horas PERT (h) | Capacidad Máx Persona (h/sprint)
Sprint 3 (MVP 3) | Semanas 7 - 8.14 | 2.14 | RFN-03 | Interfaz Adaptativa y Responsive | No Funcional | Pablo Forero | 3 | 6 | 12 | 20 | 12.33 | 19.39
Sprint 3 (MVP 3) | Semanas 7 - 8.14 | 2.14 | RFN-02 | Desempeño y Alta Disponibilidad | No Funcional | Juan Sebastian Salas Castillo. | 8 | 16 | 28 | 45 | 28.83 | 19.39
Sprint 3 (MVP 3) | Semanas 7 - 8.14 | 2.14 | RF-009 | Tablero BAM y Negocio | Funcional | Jhon Alexander Batista Barbosa. | 8 | 16 | 30 | 50 | 31 | 19.39

## Validacion Carga por Persona
Integrante | Sprint | SP Asignados | Horas PERT | Capacidad Sprint (h) | Validación
Pablo Forero | Sprint 1 | 5 | 19 | 27.18 | OK (Bajo Límite)
Pablo Forero | Sprint 2 | 8 | 27.33 | 27.18 | OK (Ajustado)
Pablo Forero | Sprint 3 | 3 | 12.33 | 19.39 | OK (Bajo Límite)
Salim Ferez Mendez | Sprint 1 | 10 | 36 | 27.18 | Requiere Horas Extra / Apoyo
Salim Ferez Mendez | Sprint 2 | 13 | 46.33 | 27.18 | Requiere Horas Extra / Apoyo
Salim Ferez Mendez | Sprint 3 | 0 | 0 | 19.39 | OK (Libre)
Juan Sebastian Salas Castillo. | Sprint 1 | 8 | 33.33 | 27.18 | Requiere Horas Extra / Apoyo
Juan Sebastian Salas Castillo. | Sprint 2 | 5 | 18.67 | 27.18 | OK (Bajo Límite)
Juan Sebastian Salas Castillo. | Sprint 3 | 8 | 28.83 | 19.39 | Requiere Horas Extra / Apoyo
Jhon Alexander Batista Barbosa. | Sprint 1 | 8 | 33 | 27.18 | Requiere Horas Extra / Apoyo
Jhon Alexander Batista Barbosa. | Sprint 2 | 8 | 28.83 | 27.18 | Requiere Horas Extra / Apoyo
Jhon Alexander Batista Barbosa. | Sprint 3 | 8 | 31 | 19.39 | Requiere Horas Extra / Apoyo